25. maj 2010

J. nr. 33609

# 0	Indledning

Med udgangspunkt i KFT's arbejdsprogram for 2010 gennemføres en række portalunderstøttende aktiviteter. Af arbejdsprogrammet fremgår, at den samlede projektpakke ca. udgør 2/3 af KFT's samlede budget på 5 mio. kr. i 2010.

Nedenfor gives et sammendrag af projekterne, der igangsættes med henblik på at tilvejebringe den fornødne viden til Klimatilpasningsportalens brugere, grupperet i forhold til placeringen på portalen.

# 1	Autoritative klimadata

## 1.1	Ekstrem nedbør

Baggrund

Ændring i nedbørsforhold har stor bevågenhed i forbindelse med tilpasningsplanlægning, herunder har ekstremværdianalyse særlig interesse for en række planlægnings- og dimensioneringsformål.

Til brug for planlægningsformål er der behov for at kende forventede værdier af nedbørsmængder med givne gentagelsesintervaller, udarbejdes en ekstremværdianalyse af målt nedbørssum i Danmark.

Projektet

Projektet tilvejebringer et datasæt for et udvalgt antal målestationer i form af et antal tidsserier samt 10-, 20-, 50-, og 100-års hændelser for nedbør. Der oparbejdes endvidere kvalitetskontrollerede tidsserier af nedbørssum på døgn-, måneds- og årsbasis for de seneste ca. 40-50 år for de ovenfor udvalgte stationer, som giver en rimelig dækningsgrad over Danmark: 24 timers nedbørsum, 24 timers maksimal nedbørssum, samt 5 døgns maksimal nedbørsum. For hver lokalitet og 4 parametre gennemføres en analyse af 10-, 20-, 50- og 100-års gentagelsesintervaller (hvor det er muligt).

Projektet forventes afleveret til portalen inden udgangen af 2010.

## 1.2 	Ekstremer fra ENSEMBLES databasen

Baggrund

De nyeste og hidtil mest omfattende fremskrivninger af det regionale klima for Europa, herunder Danmark, er frembragt gennem EU-projektet ENSEMBLES, der forløb i perioden 2004-2009. I projektet blev anvendt en kombination af 8 globale og 16 regionale klimamodeller til generering af en database over fremskrivning af det fremtidige klima på mellemlang tidshorisont (2021-2050) under anvendelse af IPCC’s A1B scenario (jf. projekt 3.2.1).  Desuden er der beregninger med ni af de regionale modeller frem til slutningen af århundredet.

Projektet

DMI vil i dette projekt levere kvantitative fremskrivninger af ændringer i ekstreme nedbørshændelser i et fremtidigt klima og dermed udgøre del af grundlaget for planlægning af klimatilpasningsinitiativer. Projektet giver en indikation af forventelige ændringer i nedbør på landsdelsskala (Jylland, øerne).

Projektet forventes afleveret til portalen 1. juli 2010.

## 1.3  	Grundvandsmodellering

Baggrund

GEUS har tidligere leveret modelberegninger til KEMIN’s Videnscenter om beregnede klimaeffekter på grundvandsstand. Med udgangen af 2009 er modellen blevet opgraderet/forbedret til DK-model2009.

Projektet

GEUS vil med input af data fra DMI gennemføre beregninger af A1B scenariet for hele landet for perioden 2021-2050. Projektets formål er at vurdere, hvordan den nuværende grundvandsstand kan forventes at ændre sig for A1B klimascenariet for perioden 2021-2050 for et geografisk område, fx Sjælland. Projektet skal bidrage til at få etableret et landsdækkende risikostyringsværktøj, som skal indeholde både information, om hvordan grundvandsforhold og vandstand i vandløbssystemer kan forventes at blive under et fremtidigt klima, og værktøjer til real-tids og sæsonmæssige prognoser heraf.

Projektet forventes leveret 1. oktober 2010.

# 2	 Faglig understøttelse og værktøjsudvikling

## 2.1	Relevante datatyper med henblik på Videncentrets projekt om udvikling af screeningsværktøj

Baggrund

Videncentret ønsker at udvikle et værktøj, der på screeningsniveau kan udpege områder, der er oversvømmelsestruede som følge af ændringer i grundvandsstand og nedbør. Værktøjet skal understøtte planlægning i eksempelvis det åbne land på screeningsniveau i modsætning til de gængse værktøjer, der oftest fokuserer på urbane områder.

Projektet

Formålet er at afdække og beskrive hvilke datatyper, der kan være interessante i forbindelse med Videncentrets arbejde med at udviklet et screeningsværktøj til udpegning af ændringsudsatte områder.

GEUS vil med inddragelse af andre institutioner afdække og beskrive eksisterende relevante datatyper, der kan anvendes i Videncentrets arbejde med at udvikle screeningsværktøj. I værktøjet indgår bl.a. analyser på den digitale højdemodel til identifikation af lavninger i terrænet. Værktøjet skal på baggrund af informationer om højde- og afstrømningsforhold, overfladens beskaffenhed, grundvandsstand og jordbunden kunne hjælpe beslutningstageren til at vurdere, hvor der bør sættes ind med nærmere undersøgelser.

Projektet forventes tilendebragt inden udgangen af september 2010.

2.2 Klimatilpasning i de danske kommuner – indikatorer og overblik

Baggrund

Der er behov for at skabe et overblik, der kan give inspiration og motivation til kommuner og andre aktører, som gerne vil lære af de gjorte erfaringer, og input til opfølgning på regeringens ’Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark’ fra marts 2008.

Projektet

KU og DMU gennemfører projektet med det formål at skabe og formidle overblik over de danske kommuners klimatilpasningsindsats, med udgangspunkt i definition af indikatorer og en kvalitativ undersøgelse af kommunernes planlægning og forvaltning inden for væsentlige emneområder. Projektet skal give input til og kunne bygge videre på den kvantitative spørgeskemaundersøgelse af kommunernes klimatilpasningsindsats, som gennemføres af Videncentret i foråret 2010, samt Videncentrets allerede gennemførte screening af emnets behandling i Kommuneplan 2009.

Indikatorerne forventes udviklet til primo juni 2010, og den kvalitative undersøgelse afsluttes i september 2010. Formidlingen til portalen forventes inden årets udgang.

# 3	Formidling, herunder synteser mv.

## 3.1	Forskning på portalen

Baggrund

Fra 2010 har KFT overtaget redaktionen af siderne fra Videncentret. Der har længe været overvejelser om at gøre forskningssitet emneorienteret.

Projektet

Formålet er at videreformidle og synliggøre, hvilke forskningsaktiviteter, der finder sted inden for klimaeffekt- og klimatilpasningsforskningen, og præsentere den nyeste viden, der findes inden for feltet.

KFT vil under hensyntagen til kommunikationsstrategien bag portalen revidere opbygningen af forsknings-sitet og gøre det muligt at gå i retning af det tværsektorielle. Sitet skal således understøtte og uddybe den viden der er bag klimatilpasningsportalen, men også være et korrektiv til den ved at belyse nye problemstillinger og referere diskussioner på forskningsfronten. Det vil give aktørerne en bredere forståelse af hvordan klimatilpasning kan håndteres og skabe et bredere grundlag for prioriteringen af forskningsindsatsen omkring klima og klimatilpasning.

I juni-oktober 2010 forventes den tematiske organisering af forskningssiderne på portalen gennemført. Derefter opdateres sitet løbende.

## 3.2	Klima på Portalen

### 3.2.1	Beskrivelse af og dataanalyser for A1B scenariet

Baggrund

Regeringens klimatilpasningsstrategi er baseret på tre SRES-scenarier: A2, B2 og EU2C, hvor DMI har gennemført beregninger af klimaudviklingen for perioden 2071-2100.  I klimatilpasningsarbejdet er der imidlertid også behov for data med en mellemlang tidshorisont. A1B- scenariet er valgt, fordi det danner grundlaget for klimafremskrivningerne i ENSEMBLES-databasen (jf. projekt 1.2) og dermed udgør det for tiden bedste datagrundlag for den mellemlange tidshorisont.

Projektet

DMI vil beskrive A1B scenariet på Klimatilpasningsportalen med det formål at give brugeren en kort sammenfatning af udviklingen af de vigtigste klimaparametre på den mellemlange tidshorisont. Projektet vil udbygge den eksisterende information på klimasiderne med beskrivelse af og data for klimascenariet A1B. De eksisterende tabeller på portalen suppleres med en tilsvarende tabel beskrivende udvalgte data for A1B (ændringer i middelvind over hav (årlig), middeltemperatur over land (årlig, sommer/vinter), middelnedbør over land (årlig, sommer/vinter) samt udvalgte indikatorer for ekstremt vejr i perioden 2021-2050).

Projektet forventes gennemført i juni-juli 2010.

### Syntese om ekstremnedbør

Baggrund

Synteser, som bringes på Klimatilpasningsportalen, tjener som referencegrundlag for den præsenterede faglige viden. I synteserne tilvejebringes et fagligt informationsgrundlag; hvor der foretages en vurdering heraf, baseret på en forsvarlig faglig kompetence, som udtrykker sig i overensstemmelse med grundlaget, herunder kvalificerer evt. usikkerheder i grundlaget.

Projektet

DMI's syntese skal tjene som referencegrundlag for den på Klimatilpasningsportalen præsenterede information om ekstrem nedbør og udgøre et oplysningsgrundlag for borgere, myndigheder, virksomheder og lokale/regionale nyhedsmedier vedrørende ekstremnedbør. Syntesen skal være state-of-the-art beskrivelse, der kan danne fagligt grundlag for en ”mere-om-side” om ekstrem nedbør (projekt 3.2.3) og udgøre et grundlag for artikelserier til lokal/regionale medier om klimaændringer.

Syntesen forventes færdig 1. november 2010.

### Bidrag til ”mere-om-sider”

Baggrund

”Mere-om-siderne” tjener som populær-videnskabelig tilgang til faglige emner, der evt. beskrives i mere uddybende synteser eller i andet fagligt grundlag om forskellige aspekter af fremtidige klimaforandringer.

Projektet

Der skal udvikles et kommunikationskoncept, der forener behovet for formidling af klimainformation på en populærvidenskabelig måde og samtidig forankrer sig på et autoritativt fagligt grundlag og udgøre et oplysningsgrundlag vedrørende klimaforandringer- og tilpasning for borgere, myndigheder, virksomheder og lokale/regionale nyhedsmedier.

DMI vil udarbejde ”mere-om-sider” og et fagligt grundlag om 1) nedbør (se projekt 3.2.2), 2) havniveau, 3) temperatur (herunder) hedebølger, 4) grundvand, og 5) vind.

”Mere-om-siderne” forventes udarbejdet for nedbør: 15. september/1. november; for temperatur og hedebølge: 1. oktober; for grundvand: 1. december og for vind: 31. december 2010.

## 4 KFT projekter

### 4.1 Klimatilpasningskonference

# Baggrund

# Teknologirådet afholder Konference om klimatilpasning den 11. oktober 2010 i samarbejde med Videncenter for klimatilpasning under Klima- og Energiministeriet og Koordineringsenhed for forskning i klimatilpasning.

# Konferencen skal bl.a. sætte fokus på klimaforandringerne og udforske veje til at håndtere de udfordringer, som møder såvel myndigheder som beslutningstagere på forskellige niveauer i forbindelse med klimatilpasning. Konferencen skal bidrage til at identificere og debattere de valgmuligheder, som klimaforandringerne medfører for det danske samfund.

# Projektet

KFT skal til konferencen tilvejebringe et fagligt state-of-art inden for konferencens udvalgte temaer og sikre identifikation af vidensbehov og andre input som forudsætning for fremtidige, fornuftige beslutningsprocesser i samfundet. Det er målet at sikre en kvalificeret stillingtagen til fremtidens klimatilpasning inden for rammerne af den danske regerings strategi på området

# Det er KFT's opgave at sikre at der udarbejdes en publikation med fagligt baggrundsmateriale målrettet konferencen og udarbejde konferencerapport til brug for KoK-mødet i november.

# Baggrundspublikationen forventes i september 2010 og i samarbejde med Videncentret udarbejd konferencerapporten til brug for KoK-mødet i november 2010.

# 4.2 Projektdatabasen on-line

# Baggrund

Som led i KFT's forskningskoordinering skabes oversigt over forskningsprojekter til brug for netværksdannelse, informationsudveksling mv. Databasen stilles frit til rådighed for forskningsmiljøet på KFT-hjemmesiden. Forskerne kan anvende databasen til at finde projekter og forskere, der kan understøtte deres egen forskning og evt. indgå i samarbejde om projekter og søgning af forskningsmidler.

Projektet

KFT's on-line database over klimaprojekter er udarbejdet af KFT og har søgefunktioner ift. bl.a. personer, projekter og temaer og beskrivelse af projekterne. KFT indkalder nye projekter til databasen, der opdateres 2-3 gange årligt.

Databasen er offentliggjort i KFT's nyhedsbrev nr. 8 den 18. maj 2010.

# 4.3 Vedligeholdelse af KFT-hjemmeside

Baggrund

KFT-hjemmesiden udgør en informationsplatform med forskningsmiljøet som den primære målgruppe. Her kan forskere orienteres om KFT's arbejde, arrangementer og publikationer mv. og derigennem få del i viden om klimaforskning, som kan udgøre grundlaget for netværksdannelse på tværs af de traditionelle forskningsmiljøer. Hjemmesiden skal derfor være overskuelig i sin opbygning og rumme aktuel information.

Projektet

Hjemmesiden skal synliggøre KFT's arbejde ift. forskningsverdenen og tilvejebringe et nyhedsforum med høj aktualitet, hvilket bl.a. omfatter løbende aktivitet/opdateringer, herunder med nyhedsbreve, kalender med aktiviteter af interesse for forskningsmiljøet, tekstbidrag om netværk, projekter og resultater mv.

KFT vedligeholder KFT-hjemmesiden løbende og efter behov.

# 4.4 Nyttiggørelse af yderligere informationer fra kortlægningen af det danske klimaforskningslandskab

# - 1) Forskernes potentielle bidrag til portalen samt

# - 2) Udvælgelse af indmeldte forskningsprojekter og eventuelle resultater af relevans for portalens forskningskomponent.

Baggrund

I forbindelse med kortlægningen af den danske klimaforskning er det muligt at uddrage flere informationer end dem, der allerede er publiceret i kortlægningsrapporten fra KFT, VTU og KEMin.

Projektet

KFT uddrager i dette projekt information til understøttelse af portalen, dels ved at afsøge 10 forslag fra forskerne til portalunderstøttende aktiviteter, herunder dialog med forslagsstillerne, dels ved en gennemgang af 10 indmeldte projekter inden for et antal faglige temaer med henblik på at beskrive status/resultater på portalens forsknings-site, jf. projekt 3.1.

Afsøgningen af 10 potentielle ideer, herunder dialog med forslagsstillerne forventes gennemført oktober 2010.

Status for 10 indmeldte forskningsprojekter og eventuelle resultater forventes afsøgt i september 2010, hvorefter de indgår i projekt 3.1 til videre bearbejdning til portalens forskningssite.

# Text boxes

Sammendrag af

KFT-projekter 2010

til KOK